## 案①_Sharepoint共有フォルダ
Type | DateTime (UTC+7) | Sender | Content | MessageID
💬 Message | 2026-02-25 17:36:40 | HUY Nguyen Le Quang (VTI.D9) | 川口 大吾さん CC: Eiki Tomobe1 (VJP) HOA Le Thi Phuong (VJP) NGA Nguyen Thi Thuy 1 (VJP) QUYEN Pham Van (VJP) いつもお世話になります。 VTIオフショア側のHuyです。 【協力会社の共有フォルダSharepoint】プロジェクトの納品物を最終的にリリースいたしました。 以下のリンクをご参照ください。 【Taizyu様】_協力会社の共有フォルダSharepoint_最終リリースパッケージ_20260225.zip 納品物は以下のリソースが含まれる: 01. 基本設計書 02. ソースコード 03. テスト報告書 04. データベース 05. PowerApp: 本番環境: PROD_税理士法人大樹 アプリリンク: https://apps.powerapps.com/play/e/3ede4b7a-8f06-eab6-8f53-b6683eb247bd/a/7bd53a85-74a8-4264-860b-04… 06. Sharepointサイト: https://taizyu.sharepoint.com/sites/Taizyu_SharedLibrary_PROD ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。 | 1772015800320
↩ Reply | 2026-03-06 14:54:58 | Eiki Tomobe1 (VJP) | 川口 大吾さん お世話になっております。 FB内容の対応に従ってソースコードとテスト仕様書も更新しました。 最新版をお送りいたします。 【Taizyu様】_協力会社の共有フォルダSharepoint_最終リリースパッケージ_20260306.zip ご確認をお願いします | 1772783698876
💬 Message | 2026-01-20 01:16:45 | HUY Nguyen Le Quang (VTI.D9) | 川口 大吾さん CC: Eiki Tomobe1 (VJP) HOA Le Thi Phuong (VJP) お世話になります。 VTIオフショア側のHuyです。プロジェクトマネージャとして業務を担当しております。 リリースが遅くなりまして、申し訳ございません。 Sharepointの共有フォルダへプロジェクトの納品物をアップロードいたしました。 以下のリンクをご参照ください。 Taizyu様_Sharepoint共有フォルダ_納品物_20260119.zip リリースノート: １. 設計書 ２. テスト結果 ３. PowerApp: 本番環境: PROD_税理士法人大樹 アプリリンク: https://apps.powerapps.com/play/e/3ede4b7a-8f06-eab6-8f53-b6683eb247bd/a/7bd53a85-74a8-4264-860b-04… ４. Sharepointサイト: https://taizyu.sharepoint.com/sites/Taizyu_SharedLibrary_PROD PowerPlatformに川口さんのメール「kawaguchi-d@taizyu.jp」を共有させていただきました。 ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。 | 1768846605399
↩ Reply | 2026-01-21 09:29:32 | HUY Nguyen Le Quang (VTI.D9) | 川口 大吾 さん CC： Eiki Tomobe1 (VJP) HOA Le Thi Phuong (VJP) お世話になります。 VTIベトナム側のHuyです。 受入テスト中にフィードバックがございましたら、以下のファイルへご記録くださいますようお願いいたします。 Taizyu様_Sharepoint共有フォルダ_受入テスト_フィードバック管理.xlsx 引き続きよろしくお願いいたします。 | 1768962572964
↩ Reply | 2026-01-22 08:19:32 | 川口 大吾 | HUY Nguyen Le Quang (VTI.D9)様 お世話になっております。 フィードバック管理表の展開ありがとうございます。 対応致します。 | 1769044772805
↩ Reply | 2026-01-22 08:20:08 | 川口 大吾 | Eiki Tomobe1 (VJP)様 お世話になっております。 お手数ですがChatWork側にて質問をさせて頂いておりますので ご回答宜しくお願い致します。 | 1769044808626
↩ Reply | 2026-01-23 11:30:54 | Eiki Tomobe1 (VJP) | 川口 大吾さん お世話になっております。 フィードバックについて、管理ファイルに「VTIの相談」という列を追加いたしました。 ※背景：改善内容に対して、事前に相談することがあれば、記入いたします ご確認をお願いいたします。 | 1769142654518
↩ Reply | 2026-01-23 17:28:21 | 川口 大吾 | Eiki Tomobe1 (VJP)様 お世話になっております。 相談事項確認し、追記しておきました。 ご確認よろしくお願い致します。 | 1769164101535
↩ Reply | 2026-01-29 15:55:43 | Eiki Tomobe1 (VJP) | 川口 大吾さん お世話になっております。 以下のリンクはいかがでしょうか メール内容 要確認 20260129.xlsx | 1769676943690
↩ Reply | 2026-02-05 12:24:52 | 川口 大吾 | お世話になっております。 メールの文章修正させて頂きました。 宜しくお願い致します。 | 1770269092770
↩ Reply | 2026-02-05 13:35:38 | Eiki Tomobe1 (VJP) | 川口 大吾さん お世話になっております。 ご確認ありがとうございます 承知いたしました。 | 1770273338637
↩ Reply | 2026-02-06 12:03:25 | Eiki Tomobe1 (VJP) |  | 1770354205203
💬 Message | 2026-01-05 09:45:39 | HOA Le Thi Phuong (VJP) | 川口 大吾様 村平 進様 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。 さて、現在の進捗状況の共有および設計書のレビューにつきまして、 御社へご訪問のうえ、直接お打ち合わせをさせていただきたく存じます。 つきましては、今週の 8日または9日 のいずれかで、 お時間をいただくことは可能でしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。 | 1767581139794
↩ Reply | 2026-01-05 13:35:26 | HOA Le Thi Phuong (VJP) | 川口 大吾様 お世話になっております。 作成しました設計書は以下に保存しています。 お手数ですが、ご確認をお願いいたします。 TAIZYU_Sharepoint共有フォルダー_設計書_v1.0.xlsx | 1767594926250
↩ Reply | 2026-01-05 16:15:46 | 川口 大吾 | 新年あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 打合せに関しましては私が対応致します。 １月８日１０時～１２時、１３時～１８時のご都合の良いタイミングをお教え下さい。 宜しくお願い致します。 | 1767604546589
↩ Reply | 2026-01-05 16:18:35 | 川口 大吾 | 共有頂きました設計書に関してですが、アクセスすると以下のようなエラーが発生致します。 「This link is only available to internal users」 リンクの再発行をお願い致します。 | 1767604715364
↩ Reply | 2026-01-06 08:08:25 | HOA Le Thi Phuong (VJP) | 川口 大吾 打合せの時間に関して １月８日15時～16時でお願いいたします。 当日私と友部が訪問させていただきます。 設計書のアクセス権限に関して失礼しました。 現在設定を確認していますのでしばらくお待ちください。 | 1767661705683
↩ Reply | 2026-01-06 09:13:35 | 川口 大吾 | HOA Le Thi Phuong (VJP) 了解致しました。 宜しくお願い致します。 | 1767665615402
↩ Reply | 2026-01-06 10:39:08 | HOA Le Thi Phuong (VJP) | 川口 大吾 お待たせしました。 設計書は下記URLからアクセス可能だと思います。 お手数ですが、ご確認いただけますでしょうか？ https://vticomvn.sharepoint.com/:x:/r/sites/VTI_Taizyu-OCR/_layouts/15/Doc2.aspx?action=edit&sourced… | 1767670748934
↩ Reply | 2026-01-06 12:52:01 | HOA Le Thi Phuong (VJP) | 川口 大吾 度々のご連絡となり、恐れ入ります。 1月8日の打合せにつきまして、下記住所へお伺いするという認識で相違ございませんでしょうか。 〒491-0873 愛知県一宮市せんい二丁目9番16号 ササキセルムビル4階 | 1767678721626
↩ Reply | 2026-01-06 14:37:47 | 川口 大吾 | 設計書確認出来ました。 ありがとうございました。 | 1767685067561
↩ Reply | 2026-01-06 14:38:02 | 川口 大吾 | その認識で大丈夫です。 | 1767685082150
↩ Reply | 2026-01-06 14:38:11 | 川口 大吾 | 宜しくお願い致します。 | 1767685091209
↩ Reply | 2026-01-09 07:40:14 | 川口 大吾 |  | 1767919214901
↩ Reply | 2026-01-09 07:46:23 | 川口 大吾 | Eiki Tomobe1 (VJP) お世話になっております。 先日はお越し頂き、ありがとうございました。 昨日確認した仕様で１点確認漏れがございました。 現状のフォルダ構成等をエクスポートする機能の確認をしておりませんでした。 こちらの機能につきまして、シート：SCR003_CSVアップにてアップロードする CSVファイルと同じ項目で現状の構成をCSV出力できる機能をお願い致します。 絞込みは無く、全て出力できるようにお願い致します。 以上、宜しくお願い致します。 | 1767919583848
↩ Reply | 2026-01-13 12:32:28 | Eiki Tomobe1 (VJP) | 川口 大吾様 お世話になっております。 ご指摘いただき、誠にありがとうございます。 ①CSV出力の件、承知いたしました。 対応いたします ②この度は「顧客別フォルダへの一括配布機能」について 見積書作成およびご確認のタイミングで見逃してしまったこと、 大変心苦しく存じます。 設計書をご確認いただいた際に改めてご認識いただき、ご連絡くださったおかげで、 早期に軌道修正が可能となりました。心より感謝申し上げます。 御社にご不便をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。 つきましては、本機能を確実に追加すべく、以下の2つの対応パターンをご検討いただきたく存じます。 どちらの方法が御社のご都合に適しているか、ご意向をお聞かせいただけますでしょうか。 ■パターン1（Phase 1での追加） 現在のPhase 1の範囲に本機能を追加し、可能な限り当初の主要スケジュールに近づけるよう調整します。 → ただし、工数増加に伴う見積金額の変更および一部スケジュールの後ろ倒しが発生する可能性がございます。 ■パターン2（Phase 2での実装） 本機能をPhase 2に組み込み、Phase 1のスケジュール・範囲をほぼ変更せずに進めます。 → 全体として最もスムーズでリスクの少ない進め方となります。 どちらのパターンが御社にとって適切か、またはその他のご希望・ご条件がございましたら、ぜひお聞かせください。 御社のご意向を確認次第、弊社にて速やかに改訂見積書および詳細スケジュール案を作成・ご提出いたします。 お忙しいところ恐縮ですが、可能な限り早めのご返信をいただけますと幸いです。 ご選択いただいた方向で、引き続き全力で進めてまいります。 何卒よろしくお願い申し上げます。 | 1768282348073
↩ Reply | 2026-01-13 16:15:00 | 川口 大吾 | Eiki Tomobe1 (VJP)様 お世話になっております。 以下回答致します。 ②一括配布 こちらについてはPhase 2での搭載で良いと思います。 リマインド機能などの搭載時に合わせ、社内で追記要望などをヒアリングしてから改めてご依頼したいと思います。 以上、宜しくお願い致します。 | 1768295700399
↩ Reply | 2026-01-13 16:19:33 | Eiki Tomobe1 (VJP) | 川口 大吾様 お世話になっております。 ご回答ありがとうございます。 承知いたしました。 宜しくお願い致します。 | 1768295973471
↩ Reply | 2026-01-15 18:44:22 | Eiki Tomobe1 (VJP) | 川口 大吾様 お世話になっております プロジェクトの進捗状況を報告させていただきます。 1. プログラムについて 前回の会議で協議した内容はすべてプログラムに反映されており、当初の予定通り順調に進捗しております。 2. 設計書について 現在、各画面は打ち合わせで合意した内容に基づき修正済みです。 さらに、以下の「Microsoft 365メール作成フロー」の反映を進めております。 • 管理者によるメール作成 • ユーザーが招待メールを受信 • ユーザーがパスワードを変更 • 所属する会社・部署に対応するSharePointリンクへアクセス このフローについては、分かりやすくするために具体的な画面キャプチャやメール文面を盛り込む必要があり、作成にお時間をいただいております。 【提出スケジュール】 • 最短の場合： 明日中に完成した設計書を送付いたします。 • 詳細な精査が必要な場合： 来週初めまでにお送りさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 | 1768477462891
↩ Reply | 2026-01-16 11:52:17 | 川口 大吾 | Eiki Tomobe1 (VJP)様 お世話になっております。 プロジェクトの進捗報告、ありがとうございます。 順調に開発が進んでいるようで安心致しました。 また、「Microsoft 365メール作成フロー」に関しまして、 設計書を頂けるのを楽しみにお待ちしております。 引き続き宜しくお願い致します。 | 1768539137133
↩ Reply | 2026-01-19 15:52:55 | Eiki Tomobe1 (VJP) | 川口 大吾様 お世話になっております。 お待たせしてしまい、大変申し訳ございません。 進捗状況をご報告させていただきます。 ①プログラムのリリース予定について 計画通り、本日プロダクション環境へプログラムをリリースいたします。 リリース完了後、改めてご連絡差し上げますので、貴社にてテストを実施いただけますと幸いです。 ②設計ファイルの送付について 設計ファイル（処理フローシートを含む）を添付しております。 詳細な内容につきましては、明日の午後の進捗会議にてご説明させていただきます。 ファイルリンク： https://vticomvn.sharepoint.com/:x:/r/sites/VTI_Taizyu-OCR/_layouts/15/Doc2.aspx?action=edit&sourced… ③明日の進捗会議について 前回の打ち合わせで合意した通り、会議は14:00より開始いたします。 会議リンク： https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY1ZGUzMjktNTIyNS00MGRjLWI5NWItNWNmYWYyYTE0NjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22430cce03-8247-4613-a2df-12e18388e116%22%2c%22Oid%22%3a%22add59c08-15d1-4850-9dbf-6c35b885fc06%22%7d 引き続きよろしくお願いいたします。 | 1768812775191
↩ Reply | 2026-01-20 12:01:31 | 川口 大吾 | お世話になっております。 提示頂いたリンクをクリックすると以下のような画面が開き、入れません。 どうすればよいでしょうか？ | 1768885291089
💬 Message | 2025-12-24 09:37:13 | HOA Le Thi Phuong (VJP) | 川口 大吾 お世話になっております。 設計段階のため、今後も確認事項が発生する可能性がありますので、 Q&A表を作成し、新しい質問があれば本スレッドで共有いたします。 以下のファイルをご確認いただき、ご回答いただけますと助かります。 VTI_Sharepoint shared folder_Overview and QA.xlsx | 1766543833897
↩ Reply | 2026-01-05 16:12:25 | 川口 大吾 | お世話になっております。 こちら回答致しましたのでご確認下さい。 宜しくお願い致します。 | 1767604345408